## Start
| Project Manager: Nguyen Viet Duc |  | Project Name: Website Dò vé số | [12 empty] | Report Date: 13/09/2026
Project Objective: Hoàn thành xây dựng ứng dụng web "Dò vé số" (đăng ký/đăng nhập, quản lý người dùng, quản lý vé dò, dò vé số) Thời gian dự kiến: 15/08/2026 - 10/10/2026
Sub-Objectives |  | Major Tasks |  | Schedule | [7 empty] | Owners and Helpers
Phân tích yêu cầu & Lập kế hoạch dự án | 1 | Task1a: Đọc yêu cầu, chọn dự án, viết QnA_Document (2 ngày) |  | 2 | [7 empty] | A
| 2 | Task1b: Viết SRS - Actor, yêu cầu chức năng, Use case diagram (2 ngày) |  | 2 | [7 empty] | A
| 3 | Task1c: Đặc tả Use case & danh sách màn hình, hoàn thiện SRS (2 ngày) |  | 1 | 1 | [6 empty] | A
| 4 | Task2: Lập kế hoạch dự án OPPM_Plan (2 ngày) |  |  | 2 | [6 empty] | A
Thiết kế kiến trúc & cơ sở dữ liệu | 5 | Task3: Thiết kế kiến trúc & tổ chức code (2 ngày) |  |  | 2 | [6 empty] | A
| 6 | Task4a: Thiết kế cơ sở dữ liệu - vẽ ERD (2 ngày) |  |  |  | 2 | [5 empty] | A
| 7 | Task4b: Viết script tạo CSDL (1 ngày) |  |  |  | 1 | [5 empty] | A
| 8 | Task4c: Nhập dữ liệu mẫu (1 ngày) |  |  |  | 1 | [5 empty] | A
Lập trình & kiểm thử các chức năng | 9 | Task5a: Thiết kế giao diện Đăng ký/Đăng nhập/Quản lý người dùng (2 ngày) |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | A
| 10 | Task5b: Lập trình chức năng 1 - Quản lý người dùng (3 ngày) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | A
| 11 | Task5c: Kiểm thử chức năng 1, viết Test Report (1 ngày) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A
| 12 | Task6a: Thiết kế giao diện Quản lý vé dò (2 ngày) | [5 empty] | 2 |  |  |  | A
| 13 | Task6b: Lập trình chức năng 2 - Quản lý vé dò (3 ngày) | [5 empty] | 3 |  |  |  | A
| 14 | Task6c: Kiểm thử chức năng 2, viết Test Report (1 ngày) | [6 empty] | 1 |  |  | A
| 15 | Task7a: Thiết kế giao diện Dò vé số (2 ngày) | [6 empty] | 2 |  |  | A
| 16 | Task7b: Lập trình chức năng 3 - Dò vé số (3 ngày) | [6 empty] | 2 | 1 |  | A
| 17 | Task7c: Kiểm thử chức năng 3, viết Test Report (2 ngày) | [7 empty] | 2 |  | A
| 18 | Task8: Chức năng nâng cao - đề xuất số vé nên mua (3 ngày) | [7 empty] | 2 | 1 | A
Hoàn thiện và đóng dự án | 19 | Task9a: Viết hướng dẫn cài đặt & sử dụng (2 ngày) | [8 empty] | 2 | A
| 20 | Task9b: Đóng gói sản phẩm, demo, viết kết luận báo cáo (2 ngày) | [8 empty] | 2 | A
|  | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
| 1 | Học viên không đảm bảo được thời gian làm việc -> có thể làm chậm tiến độ dự án
| 2 | Lấy API dữ liệu từ trang web Xổ số Minh Ngọc, phụ thuộc vào kết quả từ trang web khác
| 3 | Kết quả vé dò được Admin tạo thủ công và Publish hàng ngày, nên kết quả có thể chậm trễ, không cập nhật kịp thời để người dùng dò vé
| 4 | Chỉ số: Tiến độ hoàn thành các Task theo đúng lịch trong OPPM_Plan
5
# Internal People assigned to the project:
|  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Tester
[6 empty] | m | l | q | n |  |  | A | Primary Owner
[5 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  |  | B | Secondary Owner
[12 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on J54: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q