## QnA
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Đăng nhập | Tài liệu chưa mô tả số lần đăng nhập sai tối đa trước khi tài khoản bị tạm khoá. Tôi đề xuất: sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khoá tạm thời trong 15 phút. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Được, hãy làm theo ý kiến đề xuất | 2026-09-12 | Close
2 | Quản lý người dùng | Trong tài liệu yêu cầu "Dò vé số", mục Chức năng 1 có nêu "Mật khẩu người dùng phải được mã hoá trước khi lưu" nhưng không nêu rõ thuật toán mã hoá. Theo tôi hiểu nên dùng thuật toán băm một chiều (không thể giải mã ngược) thay vì mã hoá hai chiều. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng. Điều này đảm bảo nếu dữ liệu thật không bị lộ ra bên ngoài | 2026-09-12 | Close
3 | Quản lý người dùng | Trong tài liệu, mục ADMIN có yêu cầu "Nếu số lượng lớn hơn 20 người dùng hệ thống cho phép phân trang". Theo tôi hiểu, số dòng hiển thị mỗi trang là 20 và có ô chọn số dòng/trang (10/20/50). Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng | 2026-09-12 | Close
4 | Quản lý người dùng | Mục ADMIN có Chức năng "Cho phép chọn ROLE cho người dùng". Tài liệu chưa liệt kê rõ danh sách ROLE ngoài NO_USER/USER/ADMIN. Theo tôi hiểu hệ thống chỉ có 2 ROLE có thể gán là USER và ADMIN (NO_USER không phải ROLE lưu trong DB). Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đó là loại ROLE nhóm người dùng, ngoài ra còn có các role liên quan đến các Chức năng nâng cao, hoặc Admin muốn hạn chế các Chức năng khác của người dùng | 2026-09-12 | Close
5 | Quản lý người dùng | Mục USER có Chức năng "Lấy mật khẩu mới do quên mật khẩu qua email". Theo tôi hiểu, hệ thống sẽ gửi email chứa link reset mật khẩu có hiệu lực trong 30 phút, thay vì gửi thẳng mật khẩu mới qua email (không an toàn). Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng | 2026-09-12 | Close
6 | Quản lý người dùng | Mục NO_USER có Chức năng "Đăng ký trở thành thành viên hệ thống". Tài liệu chưa mô tả có cần xác thực email sau khi đăng ký hay không. Tôi đề xuất: sau khi đăng ký, hệ thống gửi email xác thực (verify email) và tài khoản chỉ đăng nhập được sau khi xác thực. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Được, hãy làm theo ý kiến đề xuất | 2026-09-12 | Close
7 | Quản lý vé dò | Mục Chức năng 2 có yêu cầu "Chuyển trạng thái từ UNPUBLISH sang PUBLISH". Tài liệu chưa nêu trạng thái mặc định khi ADMIN thêm vé dò mới. Theo tôi hiểu, trạng thái mặc định khi thêm mới là UNPUBLISH. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng | 2026-09-12 | Close
8 | Quản lý vé dò | Mục ADMIN có Chức năng "Phân trang vé dò (mỗi trang chỉ hiển thị tối đa 10 vé dò)". Tài liệu chưa nêu vé dò được sắp xếp theo tiêu chí nào. Tôi đề xuất sắp xếp theo ngày mở thưởng giảm dần (mới nhất lên đầu). Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng | 2026-09-12 | Close
9 | Quản lý vé dò | Mục "Tìm kiếm một vé dò dựa vào công ty xổ số kiến thiết và thời gian từ ngày đến ngày" chưa nêu rõ danh sách công ty xổ số kiến thiết cần hỗ trợ. Theo tôi hiểu, giai đoạn đầu chỉ cần hỗ trợ các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (ví dụ: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau...). Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Trước tiên sẽ hỗ trợ các công ty sổ xố lớn trước | 2026-09-12 | Close
10 | Thực hiện dò vé số | Mục USER có Chức năng "dò một hoặc nhiều tờ vé số của một công ty xổ số". Tài liệu chưa nêu rõ giới hạn số lượng tờ vé tối đa được dò trong một lần. Tôi đề xuất giới hạn tối đa 20 tờ/lần dò. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Không giới hạn | 2026-09-12 | Close
11 | Thực hiện dò vé số | Mục Business Rule ghi "NO_USER và USER chỉ có thể dò khi vé dò được đánh dấu là PUBLISH". Tài liệu chưa mô tả thông báo hiển thị khi NO_USER/USER nhập số vé nhưng vé dò chưa PUBLISH hoặc không tồn tại. Tôi đề xuất nội dung thông báo: "Vé dò không tồn tại hoặc chưa được công bố kết quả". Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Đúng vậy | 2026-09-12 | Close
12 | Thực hiện dò vé số | Mục USER có Chức năng "xem lại thông tin các lần dò vé số trước đó". Tài liệu chưa nêu số lượng lịch sử tối đa hiển thị. Tôi đề xuất hiển thị 50 lần dò gần nhất, có phân trang. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | DucNVFX14814 | 2026-09-10 | Không cần giới hạn, nếu quá nhiều thì phân trang | 2026-09-12 | Close